## Slide 1
PR 리뷰와
문서 자동화 도입
진행 현황 보고 2026-09-25
2026년 9월 14일 ~ 10월 9일
수업용 프로젝트
Notes: 수업용 합성 프로젝트. 일정과 진행률은 연습 데이터이며 실제 회사 운영 현황이 아닙니다.
수업용 합성 프로젝트. 실제 회사 운영 현황이 아닙니다.
입력 출처: labs/day4/office_lab/sheets/wbs_tasks.json, labs/day4/pr_review_lab/fixtures/findings.json
계산 기준일 2026-09-25

## Slide 2
일정 현황
전체 14개 업무 기준일 2026-09-25
상태 | 업무 수 | 확인 사항
완료 | 4 | 결과 파일과 검증 기록 확인
진행 중 | 2 | 마감일까지 잔여 작업 확인
지연 | 2 | 종료일 경과 및 미완료 업무
예정 | 6 | 선행 작업과 착수 조건 확인
Notes: 수업용 합성 프로젝트. 실제 회사 운영 현황이 아닙니다.
입력 출처: labs/day4/office_lab/sheets/wbs_tasks.json, labs/day4/pr_review_lab/fixtures/findings.json
계산 기준일 2026-09-25

## Slide 3
개발 작업 일정
리뷰 수집부터 승인과 Word 템플릿까지
업무 | 기간 | 상태 | 완료율
W01 요구사항·완료 기준 | 09-14 ~ 09-15 | 완료 | 100%
W02 리뷰 정책·금지 행동 | 09-16 ~ 09-17 | 완료 | 100%
W03 PR diff 수집 | 09-16 ~ 09-18 | 완료 | 100%
W04 Codex 리뷰 초안 | 09-21 ~ 09-23 | 지연 | 80%
W05 단위 테스트·실패 사례 | 09-21 ~ 09-24 | 지연 | 60%
W06 사람 승인·게시 중복 방지 | 09-24 ~ 09-28 | 진행 중 | 30%
W07 Word 문서 템플릿 | 09-18 ~ 09-22 | 완료 | 100%
Notes: 수업용 합성 프로젝트. 실제 회사 운영 현황이 아닙니다.
입력 출처: labs/day4/office_lab/sheets/wbs_tasks.json, labs/day4/pr_review_lab/fixtures/findings.json
계산 기준일 2026-09-25

## Slide 4
문서 자동화와 출시 일정
Excel 및 PPT 제작과 출시 점검
업무 | 기간 | 상태 | 완료율
W08 WBS·채점 Excel 템플릿 | 09-23 ~ 09-25 | 진행 중 | 70%
W09 PPT 보고서 생성 | 09-28 ~ 09-30 | 예정 | 0%
W10 문서 품질 자동 검사 | 10-01 ~ 10-02 | 예정 | 0%
W11 로컬 통합 화면 | 09-29 ~ 10-02 | 예정 | 0%
W12 개인정보·권한 검토 | 10-05 ~ 10-06 | 예정 | 0%
W13 사용자 테스트·수정 | 10-07 ~ 10-08 | 예정 | 0%
W14 사용 안내·릴리스 | 10-09 ~ 10-09 | 예정 | 0%
Notes: 수업용 합성 프로젝트. 실제 회사 운영 현황이 아닙니다.
입력 출처: labs/day4/office_lab/sheets/wbs_tasks.json, labs/day4/pr_review_lab/fixtures/findings.json
계산 기준일 2026-09-25

## Slide 5
코드 리뷰 확인 사항
checkout.py 수업용 PR의 재현 가능한 오류
등급 | 오류 | 최소 수정
P1 | 초과 쿠폰의 음수 결제액 | 입력 검사 후 반환값을 max(0, ...)으로 제한합니다.
P2 | 잘못된 수량과 음수 입력 | price < 0, quantity < 1, coupon < 0이면 ValueError를 발생시킵니다.
Notes: findings.json의 결정적 fixture를 재현한 사례입니다. 이번 보고서에서 새로 모델을 호출하거나 실제 PR에 게시하지 않았습니다.
수업용 합성 프로젝트. 실제 회사 운영 현황이 아닙니다.
입력 출처: labs/day4/office_lab/sheets/wbs_tasks.json, labs/day4/pr_review_lab/fixtures/findings.json
계산 기준일 2026-09-25

## Slide 6
산출물 검토 기준
산출물 | 코드 검사 | 사람 확인
리뷰 코멘트 | 파일 및 변경 줄 일치 | 영향과 수정 제안 타당성
Word 이력서 | 새 수치 및 원본 보존 | 경력 사실과 표현
Excel WBS | 수식 및 날짜 입력 검증 | 일정과 담당 Role
PPT 보고서 | 원본 수치와 표 일치 | 가독성과 의사결정 맥락
Notes: 수업용 합성 프로젝트. 실제 회사 운영 현황이 아닙니다.
입력 출처: labs/day4/office_lab/sheets/wbs_tasks.json, labs/day4/pr_review_lab/fixtures/findings.json
계산 기준일 2026-09-25

## Slide 7
다음 작업과 승인 사항
미완료 업무의 일정 조정과 게시 전 검토
W04 리뷰 초안과 W05 테스트 작업의 지연 원인 확인
W06 사람 승인 절차와 중복 게시 방지 점검
W08 Excel 입력을 수정한 뒤 보고서 재생성
외부 게시와 배포는 담당자 확인 후 별도 진행
Notes: 수업용 합성 프로젝트. 실제 회사 운영 현황이 아닙니다.
입력 출처: labs/day4/office_lab/sheets/wbs_tasks.json, labs/day4/pr_review_lab/fixtures/findings.json
계산 기준일 2026-09-25