## WBS
PR 리뷰·문서 자동화 출시 WBS
기준일 | 2026-09-25 | 수업용 고정 날짜 |  |  | 전체 업무 | 완료 | 지연 | 평균 진척률
시작일 | 2026-09-14 | 4주 계획 · 토·일 제외, 공휴일 미반영 |  |  | 14 | 4 | 2 | 45.71%
입력: B4:B5, A:G ¦ 계산: H:K ¦ 간트: 진척 중=네이비, 완료=회색, 지연=연한 빨강
ID | 업무 | Role | 시작일 | 종료일 | 진척률 | 선행 ID | 업무일 | 상태 | 입력 확인 | 선행 종료 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11
W01 | 요구사항·완료 기준 | PM | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 100% |  | 2 | 완료 | 입력 완료
W02 | 리뷰 정책·금지 행동 | AI Engineer | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 100% | W01 | 2 | 완료 | 입력 완료 | 2026-09-15
W03 | PR diff 수집 | Backend | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 100% | W01 | 3 | 완료 | 입력 완료 | 2026-09-15
W04 | Codex 리뷰 초안 | AI Engineer | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 80% | W03 | 3 | 지연 | 입력 완료 | 2026-09-18
W05 | 단위 테스트·실패 사례 | QA | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 60% | W03 | 4 | 지연 | 입력 완료 | 2026-09-18
W06 | 사람 승인·게시 중복 방지 | Backend | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 30% | W04 | 3 | 진행 중 | 입력 완료 | 2026-09-23
W07 | Word 문서 템플릿 | PM | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 100% | W02 | 3 | 완료 | 입력 완료 | 2026-09-17
W08 | WBS·채점 Excel 템플릿 | Data Analyst | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 70% | W07 | 3 | 진행 중 | 입력 완료 | 2026-09-22
W09 | PPT 보고서 생성 | AI Engineer | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 0% | W08 | 3 | 예정 | 입력 완료 | 2026-09-25
W10 | 문서 품질 자동 검사 | QA | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 0% | W09 | 2 | 예정 | 입력 완료 | 2026-09-30
W11 | 로컬 통합 화면 | Frontend | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 0% | W06 | 4 | 예정 | 입력 완료 | 2026-09-28
W12 | 개인정보·권한 검토 | Security | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 0% | W11 | 2 | 예정 | 입력 완료 | 2026-10-02
W13 | 사용자 테스트·수정 | QA | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 0% | W12 | 2 | 예정 | 입력 완료 | 2026-10-06
W14 | 사용 안내·릴리스 | PM | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 0% | W13 | 1 | 예정 | 입력 완료 | 2026-10-08
실습: W04 진척률을 100%로 변경 → 지연 1건 감소. B4를 10/01로 변경 → 상태·간트 재계산.
데이터: 강의용 합성 프로젝트. 대한민국 공휴일을 반영하려면 휴일 범위와 NETWORKDAYS의 세 번째 인수를 추가하세요.